от 18.04.2012г.		782-пг

Об утверждении Плана  по реализации

мероприятий по модернизации общего

образования Каширского муниципального

района в 2012 году

Во исполнение постановления Правительства Московской области «Об утверждении Комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2012 году» от 10.02.2012 №156/5, в целях организации деятельности по модернизации общего образования Каширского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План по реализации мероприятий по модернизации общего образования Каширского муниципального района в 2012 году (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Каширского муниципального района по экономике и финансам – начальника финансового управления И.Е.Ляпину.

Глава Каширского

муниципального района			                                А.В. Максименко

Проект представлен:

Председатель Комитета по образованию

Н.А. Солдатова

Проект согласован:

Первый зам.Главы администрации

Каширского муниципального района

по экономике и финансам –

начальник финансового управления

И.Е.Ляпина

Зам.начальника правового отдела

И.Н.Булатова

Советник -

Исполнитель:

Председатель Комитета по образованию

Н.А. Солдатова

лв.274

Разослано:

Дело			- 2

Ляпина И.Е.	- 1

Солдатова Н.А.	- 2

5 экз.

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Каширского муниципального района от 18.04.2012г. № 782-пг |
| --- | --- |

План по реализации мероприятий

Комплекса мер по модернизации  общего образования Каширского муниципального района Московской области в 2012 году

| № п/п | Мероприятия |  | Ответственные исполнители | Учреждения, ответственные за организационно-методическое сопровождение и анализ достигнутого уровня планируемых показателей реализации Комплекса мер по модернизации системы общего образования в муниципальном образовании |  | Сроки исполнения |  | Результат реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое, нормативное и методическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - Заседания муниципального Общественного совета по вопросам модернизации муниципальной системы общего образования и повышения заработной платы учителей |  | Солдатова Н.А. | Комитет по образованию администрации Каширского муниципального района |  | В течение 2012 года |  | Регламенты, протоколы заседаний |
| 1.2. | - Разработка и утверждение Главой Каширского муниципального района Плана по реализации мероприятий по модернизации общего образования в муниципальном образовании |  | Белякина Т.М. | Комитет по образованию администрации Каширского муниципального района |  | апрель |  | План по реализации мероприятий по модернизации общего образования в муниципальном образовании |
| 1.3. | - Заключение соглашения Министерства образования Московской области с Каширским муниципальным районом Московской области о взаимодействии по реализации комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2012 году |  | Солдатова Н.А. Климова Е.Н. Белякина Т.М. | Комитет по образованию администрации Каширского муниципального района |  | Апрель-май |  | Соглашение Министерства образования Московской области с муниципальными образованиями Московской области |
| 1.4. | - Подготовка и согласование с Главой Каширского муниципального района перечня общеобразовательных учреждений, выполняющих функцию ресурсных центров сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений в целях создания оптимальной структуры сети образовательных учреждений и поддержки школ, демонстрирующих низкие результаты деятельности |  | Солдатова Н.А. Любомудрова О.А. | Комитет по образованию администрации Каширского муниципального района; МБОУ ДПО «УМЦ» |  | По результатам 2011-2012 учебного года |  | Перечень общеобразовательных учреждений, выполняющих функцию ресурсных центров сетевого взаимодействия |
| 1.5. | - Подготовка перечня школ, демонстрирующих низкие результаты деятельности, в целях оказания им поддержки в разработке и реализации проектов перспективного развития через включение в сетевое взаимодействие |  | Пленкина М.Н. Любомудрова О.А. | Комитет по образованию администрации Каширского муниципального района, МБОУ ДПО «УМЦ» |  | Август |  | Сводный перечень школ, демонстрирующих низкие результаты деятельности |
| 1.6. | - Создание плана развития сети общеобразовательных учреждений в Каширском муниципальном районе на 2012 и 2013 годы |  | Солдатова Н.А. | Комитет по образованию администрации Каширского муниципального района |  | март -апрель |  | Проект Плана развития сети |
| 1.7. | - Участие в работе организованных Министерством образования, ГОУ ДПО ПАПО семинаров, круглых столов, обучающих семинаров с учителями и руководителями общеобразовательных учреждений - ресурсных центров по вопросам апробации внедрения ФГОС основного общего образования |  | Солдатова Н.А. Любомудрова О.А. | Комитет по образованию администрации Каширского муниципального района, МБОУ ДПО «УМЦ» |  | Март-октябрь |  | Информационные материалы |
| 1.8. | Проведение районной научно-практической конференции «Внедрение ФГОС НОО и ООО в школах Каширского муниципального района (из опыта работы) |  | Любомудрова О.А. | МБОУ ДПО «УМЦ» |  | ноябрь |  | Программа, рекомендации |
| 1.9. | Участие в конференции, проводимой Министерством образования, ГОУ ДПО ПАПО, «ФГОС НОО и ООО: опыт введения и перспективы реализации в Московской области» |  | Прокофьева Л.А. Любомудрова О.А. | Комитет по образованию администрации Каширского муниципального района МБОУ ДПО «УМЦ» |  | май |  | Решение конференции |
| 1.10. | Участие в научно-методическом семинаре «Учебно-методическое обеспечение внеурочной работы по математике в общеобразовательном учреждении в ходе введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 2012-2013 учебном году» |  | Любомудрова О.А. | МБОУ ДПО «УМЦ» |  | сентябрь |  | Регламент, решение |
| 1.11. | Проведение районного научно-методического семинара « Организация внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ с УИОП №7» в ходе введения ФГОС основного общего образования |  | Любомудрова О.А. Щипилова Е.Е. | МБОУ ДПО «УМЦ» МБОУ «СОШ с УИОП №7» |  |  |  |  |
| 1.12. | Аналитический отчет «О научно-методическом сопровождении введения ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Каширского муниципального района Московской области – ресурсных центрах в 2011-2012 учебном году» |  | Любомудрова О.А. | МБОУ ДПО «УМЦ» |  | Май, декабрь |  | Аналитический отчет |
| 1.13 | Участие в работе совещаний, семинаров, проводимых Министерством образования Московской области, ГОУ ДПО ПАПО,ГОУ ВПО АСОУ,ГОУ ВПО МГОУ, с представителями муниципальных органов управления образованием по вопросам реализации мероприятий Комплекса мер |  | Пленкина М.Н. Белякина Т.М. | Комитет по образованию администрации Каширского муниципального района |  | Март-декабрь |  | Регламенты, протоколы, решения |
| 1.14 | Проведение совещания с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам реализации мероприятий Комплекса мер |  | Солдатова Н.А. | Комитет по образованию администрации Каширского муниципального района |  | март декабрь |  | Протоколы, решения |
| 1.15. | Заключение соглашения Министерства образования Московской области с Каширским муниципальным районом Московской области о намерениях по долевому участию в софинансировании расходов на закупку учебного оборудования и мебели для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №8»– победителя областного конкурса муниципальных общеобразовательных учреждений в Московской области, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные программы |  | Солдатова Н.А. Климова Е.Н. Белякина Т.М. | Комитет по образованию администрации Каширского муниципального района |  | До 15 мая |  | Соглашения |
| 1.16. | Заключение соглашений Министерства образования Московской области с муниципальными образованиями Московской области о намерениях по долевому участию в софинансировании расходов на закупку технологического оборудования для столовых и мебели для залов питания муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №2», Зендиковская средняя общеобразовательная школа» – победителей областного конкурса отбора муниципальных проектов совершенствования организации питания обучающихся |  | Солдатова Н.А. Климова Е.Н. Истомина Е.В. | Комитет по образованию администрации Каширского муниципального района |  | До 15 мая |  | Соглашения |
| 1.17 | - Участие в работе проводимых Министерством образования, ГОУ ВПО МГОУ, семинаров, круглых столов, обучающих семинаров с учителями и руководителями общеобразовательных учреждений – участниками модернизации общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся, в том числе, увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика |  | Истомина Е.В. Любомудрова О.А. | Комитет по образованию администрации Каширского муниципального района, МБОУ ДПО «УМЦ» |  | март- декабрь |  | Регламенты, протоколы |
| 1.18. | - Проведение районных семинаров, круглых столов, обучающих семинаров с учителями и руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам внедрения ФГОС начального и основного общего образования |  | Любомудрова О.А. | МБОУ ДПО «УМЦ» |  | В течение года |  | Программы, регламенты, рекомендации |
| 1.19 | - Определение участников модернизации общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся, в том числе, обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов |  | Истомина Е.В. Любомудрова О.А. | Комитет по образованию администрации Каширского муниципального района, МБОУ ДПО «УМЦ» |  | апрель |  | Приказ Комитета по образованию |
| 1.20 | - Заключение соглашения Министерства образования Московской области и администрацией Каширского муниципального района по долевому участию в софинансировании расходов на реализацию эксперимента по внедрению современных электронных учебных материалов и мобильных технических средств в образовательный процесс муниципальных общеобразовательных учреждений |  | Солдатова Н.А. Климова Е.Н. | Комитет по образованию администрации Каширского муниципального района |  | апрель |  | Соглашения |
| 1.21. | Заключение соглашения Министерства образования Московской области и администрацией Каширского муниципального района о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области на внедрение современных образовательных технологий в 2012 году |  | Солдатова Н.А. Климова Е.Н. | Комитет по образованию администрации Каширского муниципального района |  | Март-апрель 2012 года |  | Соглашения |
| 2. Выполнение задач Комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2012 году и показателей результативности предоставления субсидий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Повышение размера средней заработной платы учителей |  | Солдатова Н.А. Руководители общеобразовательных учреждений | Комитет по образованию администрации Каширского муниципального района, общеобразовательные учреждения |  | В течение года | Значительное повышение у педагогических работников мотивации к профессиональному развитию и овладению новыми профессиональными навыками |  |
| 2.2. | Введение стандартов профессиональной деятельности педагогов, основанной на данных стандартах методики аттестации и оценки работы педагогов для проведения стимулирующих выплат |  | Солдатова Н.А. Любомудрова О.А. руководители общеобразовательных учреждений | Комитет по образованию администрации Каширского муниципального района, МБОУ ДПО «УМЦ», общеобразовательные учреждения |  | В течение года | Совершенствование оценки результативности труда педагогов с учетом ФГОС и тенденций развития общероссийской и региональной систем оценки качества |  |
| 2.3. | Развитие персонифицированной модели повышения квалификации педагогов |  | Солдатова Н.А. Любомудрова О.А. руководители общеобразовательных учреждений | Комитет по образованию администрации Каширского муниципального района, МБОУ ДПО «УМЦ», общеобразовательные учреждения |  | В течение года | Повышение эффективности и качества педагогического труда |  |
| 2.4. | Приобретение оборудования (учебно-лабораторное, оборудование для школьных столовых, спортивный инвентарь для общеобразовательных учреждений) |  | Солдатова Н.А. Гаврилина О.В. руководители общеобразовательных учреждений | Комитет по образованию администрации Каширского муниципального района, МБУ «ЦБ учреждений образования», общеобразовательные учреждения |  | Май-сентябрь | Модернизация учебной базы общеобразовательных учреждений, технологической базы школьных столовых |  |
| 2.5. | Организация использования транспортных средств для перевозки обучающихся |  | Горбунова Т.И. Гаврилина О.В. руководители общеобразовательных учреждений | Комитет по образованию администрации Каширского муниципального района, МБУ «ЦБ учреждений образования», общеобразовательные учреждения |  | В течение года | Обеспечение доступности качественного образования обучающихся независимо от места жительства |  |
| 2.6. | Пополнение фондов школьных библиотек |  | Солдатова Н.А. Гаврилина О.В. Руководители общеобразовательных учреждений | Комитет по образованию администрации Каширского муниципального района, МБУ «ЦБ учреждений образования», общеобразовательные учреждения |  | Июль-август | Расширение учебной базы общеобразовательных учреждений |  |
| 2.7. | Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей |  | Любомудрова О.А. руководители общеобразовательных учреждений | Комитет по образованию администрации Каширского муниципального района, МБОУ ДПО «УМЦ», общеобразовательные учреждения |  | В течение года | Рост профессиональной компетентности педагогических и управленческих кадров |  |
| 2.8. | Привлечение молодых учителей в общеобразовательные учреждения |  | Пленкина М.Н. | Комитет по образованию администрации Каширского муниципального района |  | В течение года | Увеличение доли молодых специалистов, договоры о целевой подготовке специалистов |  |
| 2.9. | Реализация муниципального плана развития сети общеобразовательных учреждений |  | Солдатова Н.А. | Комитет по образованию администрации Каширского муниципального района |  | В течение года | Обеспечение доступности образовательных услуг |  |
| 2.10. | Модернизация МБОУ «СОШ №3" путем организации в нем дистанционного обучения для детей-инвалидов (увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика, обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов) |  | Истомина Е.В. руководители общеобразовательных учреждений | Комитет по образованию администрации Каширского муниципального района |  | В течение года | Обеспечение доступности качественного образования для детей-инвалидов |  |
| 2.11. | Развитие и поддержка сельских школ |  | Солдатова Н.А. | Комитет по образованию администрации Каширского муниципального района |  | В течение \года | Выравнивание доступности современных условий обучения |  |
| 2.12. | Развитие ресурсного центра на базе МБОУ «СОШ с УИОП №7» и стажировочных площадок по приоритетным задачам модернизации общего образования на базе МБОУ «СОШ с УИОП №2», «СОШ №3», «СОШ №10» |  | Прокофьева Л.А. Любомудрова О.А. руководители общеобразовательных учреждений | Комитет по образованию администрации Каширского муниципального района, МБОУ ДПО «УМЦ», общеобразовательные учреждения |  | В течение года | Обновление содержания и технологий общего образования через внедрение ФГОС общего образования |  |
| 2.13. | Методическое сопровождение введения ФГОС общего образования |  | Любомудрова О.А. Руководители общеобразовательных учреждений | МБОУ ДПО «УМЦ», общеобразовательные учреждения |  | В течение года | Разработка (совершенствование) образовательной программы школ в условиях ФГОС; овладение педагогами инструментами оценки результатов учащихся на уровне школы и класса |  |
| 2.14. | Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования в соответствии с Долгосрочной целевой программы «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности бюджетных учреждений Каширского муниципального района и муниципального унитарного предприятия «Производственно-технический комплекс» Каширского муниципального района Московской области на 2011-2015 годы» |  | Федина О.О. Руководители общеобразовательных учреждений | Комитет по образованию администрации Каширского муниципального района Общеобразовательные учреждения |  | В течение года | Снижение потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов и достижение положительной динамики |  |
| 3. Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | - Информационное освещение реализации Комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2012 году в СМИ (газеты «Каширские известия», «Диалоги», «Кашира», Каширское телевидение и радио, в том числе на официальном сайте администрации Каширского муниципального района http://kashira.org, сайте Комитета по образованию http://www.kpo.edusite.ru/, сайтах общеобразовательных учреждений |  | Белякина Т.М. руководители общеобразовательных учреждений | Комитет по образованию администрации Каширского муниципального района, общеобразовательные учреждения |  | 2012 год |  | Материалы на сайтах, анализ содержания вопросов и обращений педагогических работников |
| 4. Материально-техническое обеспечение, закупка и поставка оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Заключение соглашений между муниципальными образованиями Московской области (заказчиками) о проведении совместных торгов |  | Солдатова Н.А. Климова Е.Н. | Комитет по образованию администрации Каширского муниципального района |  | До 13.04.2012 |  | Соглашения |
| 4.2. | Заключение муниципальных контрактов на приобретение учебно-лабораторного оборудования для обучающихся 1-х и 2-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений |  | Солдатова Н.А. Гаврилина О.В. Казимова О.А. | Комитет по образованию администрации Каширского муниципального района |  | май 2012 года |  | Контракты |
| 4.3. | Заключение муниципальных контрактов на приобретение спортивного инвентаря для муниципальных общеобразовательных учреждений |  | Солдатова Н.А. Гаврилина О.В. Климова Е.Н. | Комитет по образованию администрации Каширского муниципального района |  | июнь 2012 года |  | Контракты |
| 4.4. | Заключение муниципальных контрактов на приобретение учебно-лабораторного оборудования для общеобразовательных учреждений, оборудования для школьных столовых. |  | Солдатова Н.А. Гаврилина О.В. Климова Е.Н. | Комитет по образованию администрации Каширского муниципального района |  | Май 2012 года |  | Контракты |
| 4.5. | Заключение муниципальных контрактов на пополнение фондов школьных библиотек |  | Солдатова Н.А. Гаврилина О.В. Климова Е.Н. | Комитет по образованию администрации Каширского муниципального района |  | Июнь 2012 года |  | Контракты |
| 4.6. | Получение и установка учебно-лабораторного оборудования и оборудования для школьных столовых; учебно-лабораторного оборудования для обучающихся 1-х и 2-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений |  | Солдатова Н.А. Климова Е.Н. Прокофьева Л.А. | Комитет по образованию администрации Каширского муниципального района |  | до 15.08.2012 |  | Акты |
| 5. Обучение кадров, аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение повышения квалификации учителей физической культуры общеобразовательных учреждений для работы в условиях введения ФГОС начального, основного и среднего общего образования | Любомудрова О.А |  |  | МБОУ ДПО «УМЦ», | январь- май |  | Перспективный план повышения квалификации |
| 5.2. | Организация и проведение повышения квалификации руководителей общеобразовательных учреждений и учителей в соответствии с ФГОС | - Любомудрова О.А. |  |  | МБОУ ДПО «УМЦ», | в течение года |  | Перспективный план повышения квалификации |
| 5.3. | Разработка и представление к сертификации программ повышения квалификации педагогических работников для работы в условиях введения ФГОС начального общего образования МБОУ ДПО «Учебно-методический центр» - для учителей начальных классов; - для педагогов-психологов; - для воспитателей групп продленного дня. | - Любомудрова О.А |  |  | МБОУ ДПО «УМЦ», | в течение года |  | Программа повышения квалификации руководителей и педагогических работников для работы в условиях введения ФГОС начального общего образования МБОУ ДПО «Учебно-методический центр» |
| 5.4. | Проведение курсов повышения квалификации по программе «Актуальные проблемы введения Федеральных государственных стандартов второго поколения» - для заместителей руководителей по УВР; - для учителей начальных классов; - для педагогов-психологов; - для воспитателей групп продленного дня | - Любомудрова О.А. |  |  | МБОУ ДПО «УМЦ», | В течение года |  | Квалификационные аттестаты |
| 5.5. | Проведение обучающих семинаров на базе пилотных школ (МБОУ «СОШ с УИОП СОШ №2», СОШ №3», «СОШ №10») «Реализация ФГОС НОО через вариативные программы» для учителей начальных классов, реализующих ФГОС. | - Любомудрова О.А. |  |  | МБОУ ДПО «УМЦ», | В течение года |  | Планы работы семинаров, рекомендации |
| 5.6. | Проведение обучающих семинаров на базе общеобразовательных учреждений «СОШ с УИОП №2», «СОШ с УИОП №7» по использованию учебно-лабораторного оборудованию для учителей 1 классов, реализующих ФГОС НОО | - Любомудрова О.А. |  |  | МБОУ ДПО «УМЦ», | В течение года |  | Планы работы семинаров, рекомендации |
| 5.7. | Методическое сопровождение МБОУ «СОШ с УИОП №7 – ресурсного центра по введению стандартов второго поколения в основной школе | - Любомудрова О.А. |  |  | МБОУ ДПО «УМЦ», | В течение года |  | Отчет |
| 5.8. | Подготовка и проведение зонального семинара на базе ресурсного центра МБОУ «СОШ с УИОП №7» по вопросу использования учебно-лабораторного оборудования в условиях введения ФГОС НОО | - Любомудрова О.А. |  |  | МБОУ ДПО «УМЦ», | май |  | Программа, рекомендации |
| 5.9. | Реализация программы повышения квалификации «Диагностика качества обученности учащихся» (учителя предметники) | - Любомудрова О.А. |  |  | МБОУ ДПО «УМЦ», | Сентябрь-декабрь |  | Квалификационные аттестаты |
| 5.10. | Актуализация персонифицированной базы данных о педагогических работниках, прошедших повышение квалификации | - Любомудрова О.А. |  |  | МБОУ ДПО «УМЦ», | Апрель, октябрь |  | База данных о педагогических работниках Каширского муниципального района, прошедших повышение квалификации |
| 5.11. | Разработка учебных модулей повышения квалификации педагогов Каширского муниципального района и внесение их в Реестр учебных модулей | - Любомудрова О.А. |  |  | МБОУ ДПО «УМЦ», | II полугодие 2012 года |  | Модули повышения квалификации и переподготовки работников образования Каширского муниципального района |
| 5.12. | Участие педагогов Каширского муниципального района постоянно в действующем проблемном семинаре «Педагоги Подмосковья национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» | - Солдатова Н.А. - Любомудрова О.А. - Руководители - общеобразовательных учреждений |  |  | МБОУ ДПО «УМЦ», | в течение 2012 года |  | Регламенты, протоколы, приказы |
| 5.13. | Анализ организации и проведения повышения квалификации учителей и руководителей общеобразовательных учреждений для работы в условиях введения ФГОС начального общего образования | - Любомудрова О.А. - Руководители - общеобразовательных учреждений |  |  | МБОУ ДПО «УМЦ», | Декабрь |  | Отчет по результатам анализа |
| 5.14. | Направление руководителей образовательных учреждений на переподготовку по специальности «Менеджмент в образовании» | - Любомудрова О.А. |  |  | МБОУ ДПО «УМЦ», | в течение 2012 года |  | Перспективный план переподготовки |
| 5.15. | Методическое сопровождение общеобразовательных учреждений, приступивших к работе по ФГОС начального и основного общего образования | - Любомудрова О.А. |  |  | МБОУ ДПО «УМЦ», | в течение 2012 года |  | Система научно-методического сопровождения общеобразовательных учреждений, приступивших к работе по ФГОС начального общего образования |
| 5.16. | Обновление персонифицированной базы данных с учетом данных о педагогических работниках, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности | Любомудрова О.А. Руководители общеобразовательных учреждений |  |  | МБОУ ДПО «УМЦ», | Август - декабрь |  | Обновленная персонифицированной база данных |
| 5.17. | Обновление базы данных о молодых специалистах | Любомудрова О.А. |  |  | МБОУ ДПО «УМЦ», | Сентябрь |  | Обновленная база данных |
| 5.18. | Проведение круглого стола с молодыми специалистами «Школа – первые шаги» | Любомудрова О.А. |  |  | МБОУ ДПО «УМЦ», | Сентябрь |  | Программа круглого стола, рекомендации |
| 5.19. | Проведение курсов повышения квалификации « Молодой учитель в школе» | Любомудрова О.А. |  |  | МБОУ ДПО «УМЦ», | Сентябрь-октябрь, февраль-март. |  | Квалификационные аттестаты |
| 5.20. | Организация участия молодых педагогов школ Каширского муниципального района в конкурсах профессионального мастерства. | Любомудрова О.А. Руководители общеобразовательных учреждений |  |  | Комитет по образованию администрации Каширского муниципального района, МБОУ ДПО «УМЦ» | В течение года |  | Программа конкурса |
| 5.21. | Участие педагогов Каширского муниципального района в региональном форуме молодых педагогов | Любомудрова О.А Руководители общеобразовательных учреждений |  |  | Комитет по образованию администрации Каширского муниципального района, МБОУ ДПО «УМЦ» | Октябрь |  | Программа Форума |
| 5.22. | Мониторинг внедрения системы наставничества для молодых учителей, пришедших на работу в общеобразовательные учреждения Каширского муниципального района | Любомудрова О.А. |  |  | МБОУ ДПО «Учебно-методический центр» | Сентябрь - декабрь |  | Отчет о результатах мониторинга |
| 6. Расходование средств консолидированного бюджета Московской области, выделенных на реализацию Комплекса мер по модернизации общего образования Каширского муниципального района в 2012 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Подготовка технологической схемы движения средств консолидированного бюджета Московской области, выделенных на реализацию мероприятий модернизации общего образования Каширскому муниципальному району в 2012 году |  | Гаврилина О.В. | МБУ «ЦБ учреждений образования» |  | август |  | Технологические схемы |
| 6.2. | Организация работы по целевому использованию средств субвенций, предоставляемых из бюджета Московской области бюджету Каширского муниципального района на модернизацию системы общего образования в 2012 году |  | Солдатова Н.А. Климова Е.Н. Руководители общеобразовательных учреждений | Комитет по образованию администрации Каширского муниципального района, МБУ «ЦБ учреждений образования» |  | июнь |  | Информация |
| 6.3. | Подготовка документов для оплаты расходов и проверку их комплектности на приобретение спортивного инвентаря для муниципальных общеобразовательных учреждений |  | Климова Е.Н. Истомина Е.В. | Комитет по образованию администрации Каширского муниципального района, МБУ «ЦБ учреждений образования» |  | сентябрь-ноябрь |  | Пакет документов на санкционирование |
| 6.4. | Подготовка документов для оплаты расходов и проверку их комплектности на приобретение учебно-лабораторного оборудования; оборудования для школьных столовых; учебно-лабораторного оборудования для обучающихся 1-х и 2-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений за счет средств федерального бюджета |  | Климова Е.Н. Прокофьева Л.А. Истомина Е.В. | Комитет по образованию администрации Каширского муниципального района, МБУ «ЦБ учреждений образования» |  | сентябрь-ноябрь |  | Пакет документов на санкционирование |
| 6.5. | Работа по исполнению приказа министра образования Правительства Московской области об организации работы по расходованию средств субвенции из бюджета Московской области на учебники и учебные пособия |  | Солдатова Н.А. Гаврилдина О.В. Руководители общеобразовательных учреждений | Финансовое управление, Комитет по образованию администрации Каширского муниципального района МБУ «ЦБ учреждений образования» |  | Май |  | Информация |
| 6.6. | Завершение расходования средств консолидированного бюджета Московской области, выделенных на реализацию Комплекса мер по модернизации общего образования Каширского муниципального района в 2012 году |  | Солдатова Н.А. Гаврилина О.В. | Финансовое управление, Комитет по образованию администрации Каширского муниципального района МБУ «ЦБ учреждений образования» |  | 01.11.2012 |  | Отчеты |
| 7. Организация и проведение мониторингов по реализации мероприятий Комплекса мер по модернизации общего образования Каширского муниципального района Московской области в 2012 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Проведение мониторинга динамики роста заработной платы учителей |  | Солдатова Н.А. Гаврилина О.В. Руководители общеобразовательных учреждений | Финансовое управление, Комитет по образованию администрации Каширского муниципального района МБУ «ЦБ учреждений образования» |  | ежемесячно в течение 2012 года |  | Аналитические отчеты о результатах мониторинга |
| 7.2. | Проведение мониторинга освоения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, направленных на реализацию мероприятий Комплекса мер |  | Гаврилина О.В. Белякина Т.М. Руководители общеобразовательных учреждений | Финансовое управление, Комитет по образованию администрации Каширского муниципального района, МБУ «ЦБ учреждений образования» |  | август- декабрь |  | Отчеты о результатах мониторинга |
| 7.3. | Проведение мониторинга состояния работы по введению в 2012 – 2013 учебном году учебных программ, рекомендованных Минобрнауки России, в образовательный процесс общеобразовательных учреждений по учебному предмету «Физическая культура» |  | Истомина Е.В. Любомудрова О.А. | Комитет по образованию администрации Каширского муниципального района, МБОУ ДПО «УМЦ» |  | май - июнь |  | Отчеты о результатах мониторинга |
| 7.4. | Проведение мониторинга использования учебно-лабораторного оборудования в условиях введения ФГОС |  | Прокофьева Л.А. | Комитет по образованию администрации Каширского муниципального района |  | Апрель, ноябрь |  | Отчеты о результатах мониторинга |
| 7.5. | Проведение мониторинга использования технологического оборудования школьных столовых |  | Истомина Е.В. | Комитет по образованию администрации Каширского муниципального района |  | Апрель, ноябрь |  | Отчеты о результатах мониторинга |
| 7.6. | Проведение мониторинга приобретения спортивного инвентаря для общеобразовательных учреждений |  | Истомина Е.В. Гаврилина О.В. | Комитет по образованию администрации Каширского муниципального района МБУ «ЦБ учреждений образования» |  | август – сентябрь |  | Отчеты о результатах мониторинга |
| 7.7. | Проведение мониторинга динамики снижения потребления топливно-энергетических ресурсов |  | Федина О.О. Руководители общеобразовательных учреждений Земцова И.А. | Комитет по образованию администрации Каширского муниципального района, МБУ «ЦБ учреждений образования» |  | ежеквартально |  | План мониторинга Отчеты о проведении мониторинга |
| 7.8. | Мониторинг готовности ресурсного центра МБОУ «СОШ с УИОП №7» - экспериментальной площадки к введению ФГОС основного общего образования |  | Пленкина М.Н. Любомудрова О.А. Щепилова Е.Е. | Комитет по образованию администрации Каширского муниципального района МБОУ ДПО «УМЦ» |  | Май-июнь |  | Отчет о результатах мониторинга |
| 7.9. | Мониторинг качества образовательной программы общеобразовательного учреждения, вводящих ФГОС основного общего образования. |  | Пленкина М.Н. Любомудрова О.А. | Комитет по образованию администрации Каширского муниципального района, МБОУ ДПО «УМЦ» |  | Июнь |  | Отчеты о результатах мониторинга |
| 7.10 | Электронный мониторинг эффектов реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31.05.2011 № 436 в рамках электронного мониторинга национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» |  | Белякина Т.М. Власова В.А. Любомудрова О.А. Руководители общеобразовательных учреждений | Комитет по образованию администрации Каширского муниципального района, МБОУ ДПО «УМЦ», общеобразовательные учреждения |  | в течение 2012 года |  | Таблицы электронного мониторинга |
| 7.11 | Мониторинг закрепления и профессионального развития молодых учителей, пришедших на работу в общеобразовательные учреждения Каширского муниципального района |  | Пленкина М.Н. Любомудрова О.А. | Комитет по образованию администрации Каширского муниципального района МБОУ ДПО «УМЦ» |  | Сентябрь - декабрь |  | Отчет о результатах мониторинга |